ФОРМА ПЛАНА

- Утверждена

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 17 апреля 2018 г. N 457

УТВЕРЖДАЮ

руководитель департамента

образования, науки и молодежной

политики Воронежской области

- О.Н. Мосолов

- ________________

- (подпись)

- ________________

- (дата)

- ПЛАН

- по устранению недостатков, выявленных в ходе

- независимой оценки качества условий оказания услуг

- __муниципального казенного общеобразовательного учреждения Гончаровской основной общеобразовательной школы Подгоренского муниципального района Воронежской области

- (наименование организации)

- на 2019 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия <1> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами: на официальных сайтах образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") |  |  |  |  |  |  |  |
| 1_2_1 | Дополнить информацию о ФИО педагогических работников, занимаемых должностях | Февраль 2019 | Сергеенко Наталья Александровна, директор | Информация о ФИО педагогических работников, занимаемых должностях дополнена |  |  | 25.02.2019г |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2_1_1 | Организовать комфортную зону отдыха (ожидания) | До 01.09.2019г. | Сергеенко Наталья Александровна, директор | Комфортная зона отдыха (ожидания) организована |  |  | 30.08.2019г |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3_1_1 | Оборудовать входные группы пандусами и подъемными платформами | По мере необходимости | Сергеенко Наталья Александровна, директор | По результатам мониторинга, проведенного в образовательном учреждении, лиц, нуждающихся в оборудовании входных групп пандусами и подъемными платформами на 2019-2021гг., нет |  |  |  |
| 3_1_2 | Оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов | По мере необходимости | Сергеенко Наталья Александровна, директор | По результатам мониторинга, проведенного в образовательном учреждении, лиц, нуждающихся в стоянке автотранспортных средств инвалидов на 2019-2021гг., нет |  |  |  |
| 3_1_3 | Оборудовать адаптированными поручнями расширенные дверные проемы | По мере необходимости | Сергеенко Наталья Александровна, директор | По результатам мониторинга, проведенного в образовательном учреждении, лиц, нуждающихся в адаптированных поручнях на 2019-2021гг., нет |  |  |  |
| 3_1_4 | Приобрести сменное кресло-коляску | По мере необходимости | Сергеенко Наталья Александровна, директор | По результатам мониторинга, проведенного в образовательном учреждении, лиц, нуждающихся в сменном кресле – коляске на 2019-2021гг., нет |  |  |  |
| 3_1_5 | Оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение (1 точка (унитаз+раковина) | По мере необходимости | Сергеенко Наталья Александровна, директор | По результатам мониторинга, проведенного в образовательном учреждении, лиц, нуждающихся в специальном санитарно-гигиеническом помещении на 2019-2021гг., нет |  |  |  |
| 3_2_1 | Организовать дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | По мере необходимости | Сергеенко Наталья Александровна, директор | По результатам мониторинга, проведенного в образовательном учреждении, лиц, нуждающихся в дублировании звуковой и зрительной информации на 2019-2021гг., нет |  |  |  |
| 3_2_3 | Дублировать надписи, знаки, иную текстовую и графическую информацию знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | По мере необходимости | Сергеенко Наталья Александровна, директор | По результатам мониторинга, проведенного в образовательном учреждении, лиц, нуждающихся в дублировании надписей, знаков, иной текстовой и графической информации знаками, выполненными |  |  |  |